Avancement domotique Fablab
(au 5 DéCembre 2024)

# Objectifs de ce document
Ce document décrit l’avancement de la mise en place de la domotique au FabLab à la date indiquée dans le titre.
Il liste les actions à réaliser, celles qui sont en cours et celles qui sont terminées.
Il est mis à jour au fur et à mesure de l’avancement des différents points.

Ligne	Tâche					Statut	Après
1	Installation du serveur domotique					Prêt
14		Remommer ZigBee2MQTT en zigbee2mqtt				Prêt	9
15		Paramétrage de la rotation des fichiers log				En attente	14
16	Détection d’occupation du FabLab					Prêt
18		Installation physique du bouton				Prêt	17
19		Inclusion ZigBee et changement de nom				En attente	18
20		Inclusion Domoticz et changement de nom				En attente	19
21		Script de gestion des changements				En attente	20
22		Validation de l'installation				En attente	21
23	Suivi de la consommation électrique globale					Prêt
26		Installation physique du module				Prêt	25
27		Inclusion ZigBee et Domoticz et changements de nom				En attente	26
28		Validation de l'installation				En attente	27
29	Méthode de suivi de la consommation électrique du chauffage					Terminé
37	Gestion du chauffage					Prêt
40		Installation physique des modules Legrand 064879				Prêt
41			Salle commune (avec lien fil pilote des 3 radiateurs)			Prêt	36
42			Salle mécanique (avec lien fil pilote des 2 radiateurs)			Prêt	36
43			Salle aéromodélisme (avec lien fil pilote des 2 radiateurs)			Prêt	36
44			Salle électronique			Prêt	36
45			Salle radio			Prêt	36
46			Salle découpe laser/impression 3D			Prêt	36
47			WC			Prêt	36
48		Inclusion ZigBee et Domoticz et changements de nom des modules Legrand 06479				En attente
49			Salle commune			En attente	41
50			Salle mécanique			En attente	42
51			Salle aéromodélisme			En attente	43
52			Salle électronique			En attente	44
53			Salle radio			En attente	45
54			Salle découpe laser/impression 3D			En attente	46
55			WC			En attente	47
56		Installation physique des capteurs de température				Prêt
57			Salle commune			Prêt	39
58			Salle mécanique			Prêt	39
59			Salle aéromodélisme			Prêt	39
60			Salle électronique			Prêt	39
61			Salle radio			Prêt	39
62			Salle découpe laser/impression 3D			Prêt	39
63			WC			Prêt	39
64			Sonde extérieure			Prêt	39
74		Programmation hebdomadaire				Prêt	65
75		Écriture du script de gestion initial				En attente	74
76		Validation de l'installation				En attente
77			Salle commune			En attente	75
78			Salle mécanique			En attente	75
79			Salle aéromodélisme			En attente	75
80			Salle électronique			En attente	75
81			Salle radio			En attente	75
82			Salle découpe laser/impression 3D			En attente	75
83			WC			En attente	75
84			Sonde extérieure			En attente	75
85	Gestion de l’extraction des fumées des découpes laser					Prêt
92		Installation physique des éléments				Prêt
93			Relai extraction			Prêt	90
94			Prises découpe laser			Prêt
95				Laser CO2		Prêt	91
96				Laser LED		Prêt	91
97		Inclusion ZigBee et Domoticz et changements de nom				En attente
98			Relai extraction			En attente	93
99			Laser CO2			En attente	95
100			Laser LED			En attente	96
101		Écriture du script de commande				En attente	97
102		Validation temporaire de l'installation				En attente	101
103		Test de la commande des registre				Prêt
104		Commande des équipements				En attente	103
105			Commande registre			En attente	103
106		Réception des équipements				En attente
107			Commande registre			En attente	105
108		Installation physique de la commande des registres				En attente
109			Registre laser CO2			En attente	107
110			Registre laser LED			En attente	107
111		Inclusion ZigBee et Domoticz et changements de nom				En attente
112			Registre laser CO2			En attente	109
113			Registre laser LED			En attente	110
114		Modification du script de commande				En attente	111
115		Validation de l'installation				En attente	114
116	Gestion de la VMC					Prêt
121		Écriture du script de commande				Prêt	120
122		Validation de l'installation				En attente	121
123	Gestion du chauffe-eau					Prêt
127		Installation physique du bouton d'activation				Prêt	125
129		Écriture du script de commande				Prêt	128
130		Validation de l'installation				En attente	129
131	Autorisation d’accès aux imprimantes 3D					Prêt
140		Réception des équipements				Prêt
141			ESP8266			Prêt	137
142			Lecteur de badges			Prêt	138
143			Prises commandées avec mesure de courant			Prêt	139
144		Construction des modules				En attente	140
145		Chargement du logiciel dans l'ESP				En attente	144
146		Paramétrage WiFi des modules lecteur de badges				En attente	145
147		Design des boîtiers				Prêt	135
148		Impression des boîtiers				En attente	147
149		Assemblage final des modules lecteur de badges				En attente	146,148
150		Installation physique des équipements				En attente
151			Modules lecteur de badges			En attente	149
153		Validation de l'installation				En attente	150
154	Envoi et réception de SMS					Prêt
158		Réception des équipements				En attente
160			Carte SIM			En attente	160
162		Installation physique du serveur de SMS				Prêt	158,161
163		Paramétrage du serveur				En attente	162
164		Validation de l'installation				En attente	164
165	Sécurisation des locaux					En attente
166		Commande des équipements				En attente
167		Réception des équipements				En attente	166
168		Installation physique des détecteurs de présence :				En attente
169			Salle commune (3)			En attente	167
170			Salle mécanique (2)			En attente	167
171			Salle aéromodélisme (2)			En attente	167
172			Salle électronique			En attente	167
173			Salle radio			En attente	167
174			Salle découpe laser/impression 3D			En attente	167
175		Inclusion ZigBee et Domoticz et changements de nom				En attente
176			Salle commune (3)			En attente	169
177			Salle mécanique (2)			En attente	170
178			Salle aéromodélisme (2)			En attente	171
179			Salle électronique			En attente	172
180			Salle radio			En attente	173
181			Salle découpe laser/impression 3D			En attente	174
182		Écriture du script de commande				En attente	175
183		Validation de l'installation				En attente	182
184	Gestion de l’éclairage					En attente
185		Vérification des nombres et types d'équipements				En attente
186		Validation de l'achat des équipements				En attente	185
187		Commande des équipements				En attente	186
188		Réception des équipements				En attente	187
189		Remplacement des interrupteurs existants				En attente
190			Salle commune (éclairage fond)			En attente	188
191			Salle mécanique			En attente	188
192			Salle aéromodélisme			En attente	188
193			Salle électronique			En attente	188
194			Salle radio			En attente	188
195			Salle découpe laser/impression 3D			En attente	188
196		Installation physique du télérupteur ZigBee dans le tableau général				En attente	188
197		Inclusion ZigBee et Domoticz et changements de nom				En attente
198			Interrupteur salle commune (éclairage fond)			En attente	190
199			Interrupteur salle mécanique			En attente	191
200			Interrupteur salle aéromodélisme			En attente	192
201			Interrupteur salle électronique			En attente	193
202			Interrupteur salle radio			En attente	194
203			Interrupteur salle découpe laser/impression 3D			En attente	195
204			Télérupteur tableau électrique			En attente	196
205		Écriture du script de commande				En attente	197
206		Validation de l'installation				En attente	205